## Práticas Sustent
TEMA | O QUE | QUEM | COMO | QUANDO
PLANO DE AÇÃO DO CONSELHJO GESTOR DA APA CAIRUÇU 2015-2017
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Realizar o I Seminário Práticas Sustentáveis na APA Cairuçu. | OTSS/FIOCRUZ; SOLTEC/UFRJ | -Reuniões presenciais e criar agenda para discutir o Seminário. Tem interface com ostras ações, por exemplo, rodas de conversa. | Nov 2016
| Promover Rodas de Conversa e Oficinas específicas para discutir práticas sustentáveis na APA, com temas como Agroecologia, Artesanato, Gastronomia, etc... | APA Cairuçu/ICMBio; Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT) | -Elaborando agenda de reuniões, convidando e divulgando. | Jun 2016
| Realizar Seminário de Turismo de Bases Comunitárias (TBC) na APA Cairuçu. | Secretaria de Turismo de Paraty (SECTUR); FCT | -Elaborando agenda de reuniões preparatória. | Ago 2016 (agenda); Evento em 2017.
| Elaborar programa de formação de monitores comunitários locais (Turismo). | SECTUR; APA/ICMBio; Fórum Técnico de Guias de Turismo de Paraty; FCT. | -Elaborando agenda de reuniões preparatórias; | Mar 2016 (agenda); Jun 2017 (Cursos).
-Levantando temas com as comunidades;
-Promovendo reuniões entre gestores e guias.
| Promover feiras de troca de cultivares tradicionais e economia solidária da APA Cairuçu. | Inst. Permacultura da Mata Atlântica (IPEMA); FCT; SOLTEC/UFRJ | - Levantando informações e fazendo articulações com parceiros. | Início – Mar 2016, Ações até Jun 2017.
| Elaborar proposta de cursos de formação de aquaviários pela APA Cairuçu. | ABAT; Marinha (Capitania); Coord. Nac. Caiçara. | - Levantar as demandas junto às comunidades. | Até Mar 2017.
| Prepara evento para discutir Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), sob diferentes visões. | FCT, outros parceiros | -Reuniões preparatórias; | Até Dez 2016.
-Articulações com parceiros potenciais.
| Promover em parceria um Diagnóstico dos cercos flutuantes na APA Cairuçu. | FIPERJ; Marinha (Capitania); Colônia Z-18; Coord. Nac. Caiçara. | Reuniões em sete comunidades da APA Cairuçu, para discutir e levantar as demandas. | Até Dez 2016.
-Estudo em curso pela FIPERJ.
| Elaborar curso de maricultura voltada para as comunidades da APA Cairuçu. | FIPERJ; Marinha | -Elaborando agenda do curso. | Jun 2016.
| Discutir Certificação de práticas sustentáveis na APA Cairuçu (certificado, Selo de Origem, etc.) | SECTUR, SOLTEC/UFRJ | -Realizar estudo. | Dez 2016; Ações 2017.

## Govern
TEMA | O QUE | QUEM | COMO | QUANDO
GOVERNANÇA | Promover rodas de conversas locais com as comunidades. | APA Cairuçu/ICMBio; CGCommons/ UNICAMP | -Elaborar agenda | 2016-06-01
| Elaborar Programa de Educação Ambiental nas 12 escolas municipais na APA Cairuçu. | Almir Tã | -Elaborar agenda. Considerando 12 escolas, trabalhar uma escola por mês. | Jun 2016; Ações entre 2016 e 2018.
| Criar, de maneira educativa, um “CONAPA Cairuçu Mirim”. | Almir Tã | -Elaborar programa | Jun 2016; Ações entre 2016 e 2018.
| Elaborar e realizar Curso de Gestão Participativa (para Conselheiros, Lideranças e Gestores locais). | APA Cairuçu/ICMBio; CGCommons/ UNICAMP | -Elaborar e ministrar curso. | Jun 2017.
| Elaborar Instrumentos de Planejamento-Monitoramento-Avaliação-Sistematização (PMAS). | APA Cairuçu/ICMBio; SOLTEC/UFRJ CGCommons/ UNICAMP; NAPP/UFRRJ | -Elaborar através de grupo de e-mails. | Iniciar Mar 2016.
| Levantar possíveis fontes de recursos para ações e projetos na APA Cairuçu. | FIPERJ
| Elaborar um Projeto no âmbito do CONAPA Cairuçu. | APA Cairuçu/ICMBio; SOLTEC/UFRJ; CGCommons/ UNICAMP; IEA/UFF; OTSS/FIOCRUZ; NAPP/UFRRJ; LAGEO/UFF | -Elaborar proposta para submeter em editais | Jun 2017.
| Criar/melhorar sitio na internet da APA/CONAPA Cairuçu. | APA Cairuçu/ICMBio; SOLTEC/UFRJ | -Discutir operacional com apoio de alunos/estagiários da UFRJ | Jun 2016.
| Criar Boletim/Jornal do CONAPA Cairuçu. | CONAPA Cairuçu | - Criar Câmara Temática (CT) de Comunicação interna e externa do CONAPA | Início Mar 2016.

## Territorio
TEMA | O QUE | QUEM | COMO | QUANDO
ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO | Monitorar o Licenciamento Ambiental e a destinação de recursos de Compensação Ambiental de grandes empreendimentos. | CONAPA Cairuçu | -Criar Câmara Temática (CT) sobre Licenciamento e Compensação Ambiental. | Fev 2016.
| Elaborar Planos Comunitários de Uso e Ocupação do Território | Associações de moradores; APA Cairuçu/ICMBio; SEDUR/SEMAM/SEHAB; ITERJ; IPHAN; CONAP Tradicional. | -Criar Grupo de Trabalho (GT) no âmbito do CONAPA Cairuçu; | Mar 2016.
-Elaborar um Plano de Trabalho contendo: Fontes de informação; mobilização; parcerias; metodologias; recursos; produtos; locais; demandas sociais; mapas; cartografia social.
| Sinalizar áreas sob risco de ocupações irregulares nos bairros/comunidades (beira de rios, encostas) | Associações de moradores; APA Cairuçu/ICMBio; SEDUR/SEMAM/SEHAB; ITERJ; IPHAN; CONAP Tradicional. | -Elaborar um projeto de sinalização, junto ao GT criado. | Início Mar 2016.

## Águas
TEMA | O QUE | QUEM | COMO | QUANDO
GESTÃO DAS ÁGUAS | Inventariar as nascentes e captações de águas nas comunidades/bairros da APA Cairuçu (Priorizar Aldeia Guarani Itaxin) | Associações de moradores; Ass. Indígena Guarani (ACIGUA); APA Cairuçu/ICMBio; IEA/UFF; NIDES/UFRJ; OTSS/FIOCRUZ; Comitê Bacia Baia Ilha Grande; Águas Paraty; Comitê Municipal Saneamento; CONDEMA. | -Criar GT no âmbito do CONAPA Cairuçu; | Início Mar 2016.
Aproveitar informações das oficinas dos Planos Comunitários;
-Mapear nascentes;
-Levantar informações/dados secundários existentes;
-Capacitações junto à comunitários para apoiar esta ação.
| Elaborar um Plano de Recuperação das Nascentes na APA Cairuçu | Associações de moradores; APA Cairuçu/ICMBio; IEA/UFF; NIDES/UFRJ; OTSS/FIOCRUZ; Comitê Bacia Baia Ilha Grande; Águas Paraty; Comitê Municipal Saneamento; CONDEMA. | -Trabalhar junto ao GT criado no âmbito do CONAPA Cairuçu; | Após realização do inventário.
-Aproveitar as informações levantadas no inventário a ser realizado;
-Promover ampla discussão com as comunidades.
| Buscar informações sobre quantidade e qualidade das águas doce nos rios da APA Cairuçu | APA Cairuçu/ICMBio; UFF; UFRJ; Outros parceiros. | Solicitar informações junto ao Comitê Bacia Baia Ilha Grande; Águas Paraty; Ag. Nacional das Águas (ANA); Defesa Civil; G6 CPRM. | Início Mar 2016.